Приложение № 1

к приказу  МУ «УДУ г. Аргун»

№06-од от 01.04.2014г.

«Дорожная карта» по введению в действие ФГОС ДО

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях   в 2014 – 2016 годах

| № п/п | Наименования мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МУ «УДУ г. Аргун» |  | Дошкольная образовательная организация (далее – ДОО) |
| 1. | Нормативно - правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Апрель - август 2014 года | Издание приказа о введении ФГОС ДО с утверждением «Дорожной карты», плана-графика (сетевого графика) | Разработка локальных актов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС ДО. |  |
| 1.2. | Создание и организация деятельности органов исполнительной власти по координации введения ФГОС ДО | Апрель 2014 года | Создание муниципального органа по координации введения ФГОС ДО. Определение плана работы. | Создание рабочих групп по введению ФГОС ДО. Разработка и направление предложений в муниципальный орган по координации введения ФГОС ДО |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО | август 2014 года | Проведение мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО | Участие в мониторинге готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО |  |
| 2.2. | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Август 2014г. Май 2015-2016г.г. | Оценка степени готовности ДОО к введению ФГОС ДО. | Создание условий реализации ФГОС ДО |  |
| 2.3. | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО | В течение 2014-2016г.г. | Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО | Обеспечение деятельности «пилотных площадок» по введению в действие ФГОС ДО |  |
| 3. | Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Методическое сопровождение по вопросам введения в действие ФГОС ДО | В течение 2014 года | Создание на муниципальном уровне системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в действие ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях | Создание в дошкольной образовательной организации системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в действие ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях |  |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО | Апрель-август 2014 года | Доведение методических рекомендаций с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей, до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендаций с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей, при разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО |  |
| 3.3. | Разработка методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Апрель-август 2014 года | Учет методических рекомендаций при оснащении дошкольных образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, организации закупок для организации развивающей предметно – пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно – пространственной среды дошкольной образовательной организации. |  |
| 3.4. | Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования | По мере публикации реестра примерных образова-тельных программ дошкольного образования | Оказание методической поддержки по разработке основной образовательной программы дошкольного образования. Организация обсуждения образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональный Координационный совет по вопросам ФГОС ОО | Использование примерных образовательных программ дошкольного образования, находящихся в федеральном реестре, при разработке основной образовательной программы дошкольного образования |  |
| 4. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных организаций по вопросам введения ФГОС ДО | апрель 2014 –декабрь 2016 | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций с учетом подготовки на рабочем месте (КПДО совместно с МУ «УДУ г. Аргун» | Участие руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций в прохождении курсов повышения квалификации |  |
| 4.4. | Методическое сопровождение молодых специалистов | 2014 – 2015 | Создание условий по привлечению молодых специалистов и методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов |  |
| 5. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 -апрель 2015 | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Выполнение муниципальных заданий |  |
| 6. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 гг. | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в дошкольных образовательных организациях по реализации ФГОС ДО |  |
| 5.2. | Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО | Апрель 2014 – декабрь 2015 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Размещение информации на сайте дошкольной образовательной организации. Проведение родительских собраний |  |

Приложение № 2

к приказу  МУ «УДУ г. Аргун»

№06-од от 01.04.2014г.

План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях муниципального образования города Аргун в 2014 – 2015 годах

| Направления мероприятий | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое обеспечение реализации ФГОС ДО | Издание приказа о введении ФГОС ДО с утверждением «Дорожной карты», плана-графика (сетевого графика) | Апрель 2014 | МУ «УДУ г. Аргун» |
|  | Издание приказа о создании Муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО. | Апрель 2014 | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
|  | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО, внесение изменений, дополнений в действующие нормативные правовые акты | В течение 2014 года | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
|  | Создание нормативной правовой базы по введению ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | Создание Муниципального координационного совета по введению ФГОС ДО. Определение плана работы. | Апрель 2014 | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
|  | Проведения мониторинга готовности дошкольных образовательных организаций к введению ФГОС ДО | Август 2014 года | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
|  | Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО | Сентябрь2014 Май 2015-2016г.г. | МУ «УДУ г. Аргун», |
|  | Координация и организационное сопровождение деятельности рабочих групп по введению в действие ФГОС ДО | В течение 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
|  | Привлечение органов государственно-общественного управления муниципального уровня к решению вопросов, связанных с введением в действие ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун» |
| Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО | Методическое сопровождение по вопросам введения в действие ФГОС ДО. Создание на муниципальном уровне системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в действие ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях. | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун», |
|  | Участие в региональных конференциях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун», |
|  | Организация и проведение муниципальных конференций, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | МУ «УДУ г. Аргун», |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы дошкольного образования ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с применением: - методических рекомендаций с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей; - методических рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно - пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования | Дошкольные образовательные организации |
|  | Организация обсуждения образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | По мере публикации реестра примерных образовательных программ дошкольного образования | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций с учетом подготовки на рабочем месте | 2014-2015г.г. | По графику КПДО |
|  | Создание условий по привлечению молодых специалистов и создание методической системы по сопровождению молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | 2014-2015г.г. | Дошкольные образовательные организации |
|  | Обеспечение реализации дополнительных профессиональных образовательных программ подготовки, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования с учетом введения ФГОС ДО | 2014-2015г.г. |  |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка и выполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Апрель 2014 -апрель 2015 |  |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
|  | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2015 гг. | МУ «УДУ г. Аргун», ДОО г. Аргун |
|  | Создание информационного раздела на сайте МУ «УДУ г. Аргун», ДОО по введению ФГОС ДО | Март 2014 года | МУ «УДУ г. Аргун» |